GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI EK-16

2016 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulanan İş** | **Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | **Süre (Gün)** |
| Tebliğ Yayımlanması ve Hazırlıklar | 5 Nisan | 7 Gün |
| Dosya Teslimi  | 13 Nisan - 12 Mayıs | 30 Gün |
| Değerlendirme | 13 Mayıs - 26 Mayıs | 14 Gün |
| İlan  | 27 Mayıs - 02 Haziran | 7 Gün |
| Sözleşme İmzalama | 03 Haziran - 09 Haziran | 7 Gün |
| İş Yapımı | 10 Haziran - 9 Ekim |  120 Gün (En çok) |
| Ödeme Talebi | 10 Ekim - 16 Ekim | 7 Gün |
| Kontrol | 17 Ekim – 23 Ekim | 7 Gün |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme | 24 Ekim - 30 Ekim | 7 Gün |
| Hibe Ödeme | 31 Ekim’den sonra | - |
| **TOPLAM SÜRE**  | **199 GÜN**  |
| **YEDEKLER:** Sözleşme İmzaladıktan sonraki sürece dahil olacak. |
| Sözleşme İmzalama |  | 7 Gün |
| İş Yapımı | (Bitiş Tarihi) - 16 Ekim |  20 Gün (En az) |
| Ödeme Talebi |  | 7 Gün |
| Kontrol |  | 7 Gün |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme |  | 7 Gün |
| Hibe Ödeme |  |  |