GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI EK-16

2016 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uygulanan İş** | **Başlangıç ve Bitiş Tarihi** | | **Süre (Gün)** |
| Tebliğ Yayımlanması ve Hazırlıklar | 5 Nisan | | 7 Gün |
| Dosya Teslimi | 13 Nisan - 12 Mayıs | | 30 Gün |
| Değerlendirme | 13 Mayıs - 26 Mayıs | | 14 Gün |
| İlan | 27 Mayıs - 02 Haziran | | 7 Gün |
| Sözleşme İmzalama | 03 Haziran - 09 Haziran | | 7 Gün |
| İş Yapımı | 10 Haziran - 9 Ekim | | 120 Gün (En çok) |
| Ödeme Talebi | 10 Ekim - 16 Ekim | | 7 Gün |
| Kontrol | 17 Ekim – 23 Ekim | | 7 Gün |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme | 24 Ekim - 30 Ekim | | 7 Gün |
| Hibe Ödeme | 31 Ekim’den sonra | | - |
| **TOPLAM SÜRE** | | | **199 GÜN** |
| **YEDEKLER:** Sözleşme İmzaladıktan sonraki sürece dahil olacak. | | | |
| Sözleşme İmzalama |  | 7 Gün | |
| İş Yapımı | (Bitiş Tarihi) - 16 Ekim | 20 Gün (En az) | |
| Ödeme Talebi |  | 7 Gün | |
| Kontrol |  | 7 Gün | |
| Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme |  | 7 Gün | |
| Hibe Ödeme |  |  | |